（2016）证发第6号       签发人：张保生

证据科学教育部重点实验室2011年工作计划

（经2011年实验室全体大会讨论通过）

一、科学研究

- 根据新形势，积极参加教育部重点实验室评估工作，3月提出评估申请，争取评优。（1）安排科技司评估处考察石景山实验室。（2）成立迎评工作组。——张保生负责，常林、赵馨协助。

- 加强国家级自然科学重大项目（包括子项目）申报和培育工作，争取有所突破。——王进喜负责，赵馨协助。

- 配合最高法院积极开展并完成“三证合一”实证研究工作。——张保生负责，张中协助。

- 加强证据科学教育部创新团队建设和科学证据学校青年创新团队建设，促进证据法学和法庭科学的融合。——王进喜、张中负责

- 完成《中国证据法治发展报告》2009和2010卷编写工作，5月20日院庆举行两卷本首发式，9月出版2010卷。同时，配套推进“证据科学专业数据库”建设工作——张保生、常林负责，储福民协助

二、鉴定服务

- 加强国家级司法鉴定机构建设。（1）根据国家级司法鉴定机构发展规划，制定法大法庭科学技术鉴定研究所发展规划；（2）按照人才引进与在职培训提高并重的方针，进一步加强鉴定人队伍建设；（3）在学校科研楼实验室建设的基础上，积极拓展社会资源，争取法庭科学实验楼建设项目，论证国家级司法鉴定机构南方中心建设项目。——常林负责，郭兆明协助

- 加大法庭科学相关科室的建设力度。（1）成立“法律与精神医学研究中心”；（2）探索电子证据鉴定、环境污染损害鉴定和知识产权司法鉴定等合作项目。——常林负责

- 做好日常鉴定工作，按照科学、中立、公正的原则，加强鉴定人作风建设，提高办案质量。——常林负责，王旭协助。

三、人才培养和教学工作

- 做好法律硕士（法庭科学方向）招生和培养工作。（1）做好第三届法律硕士（法庭科学方向）招生工作。（2）初步完成法庭科学硕士实验课、实习课硬件设施建设；（3）编写法庭科学硕士专用教材（讲义）。——常林负责，杨克文协助

- 做好在职法律硕士（证据科学方向）研究生招生和培养工作。（1）首届吉林法院在职法律硕士（证据科学方向）研究生4月开学典礼，加强课程体系和教材建设，配备班主任和导师。（2）做好吉林法院第二届法律硕士（证据科学方向）和安全部首届招生工作。——常林负责，李蔚协助

- 加强教学工作。（1）6月召开教学工作会议，编印“法律硕士（法庭科学方向）教学手册”；“法律硕士（证据科学方向）教学手册”（3）。——常林负责，杨克文协助

- 开发专业英语课程。（1）开发校内证据科学专业英语课程。（2）开发外国留学生中国证据法学专业学分课程。——王进喜负责

- 举办第二届《证据法学》教材高级研习班（7月下旬）。——常林负责，杨克文协助

四、学术交流和刊物丛书

- 举办第三届证据理论与科学国际研讨会（7月16-17日），落实教育部会议报批和国家自然科学基金委员会国际会议申报工作（2月）。——王进喜负责，高琼协助。

- 加强《证据科学》杂志建设。（1）按期完成出版发行，提高刊物质量，争取CSSCI申请成功，重点建设证据法学或法庭科学4-5个专题栏目；（2）出版《证据科学》增刊——法庭科学专辑（英文版）。——王进喜负责，刘鑫协助。

- 加强证据科学“三套丛书”建设。（1）继续出版“证据科学资料案例丛书”2-3部（常林负责）；（2）出版“证据科学译丛”2-3部（王进喜负责）；（3）继续出版“证据科学文库”2-3部（张保生负责）。

- 办好“证据科学春季论坛”、“证据科学秋季论坛”、“首都证据科学博士生论坛”，筹备“全国证据科学博士生论坛”。——张中负责

- 做好第二届“鼎永杯”优秀司法鉴定文书评选工作。——常林负责

二、行政工作

- 做好办公室行政工作，为科研、教学和鉴定提供保障服务。——常林负责，李蔚协助

- 提高教师生活福利待遇。——常林负责，李蔚协助

二○一一年三月二十日

主题词：  工作  计划                                    （共印5份）

报：

发：各所、部、室

存：中国政法大学证据科学研究院办公室             2011年3月7日